Ministerul Mediului şi Schimbãrilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi

RAPORTARE

P.L.A.M.

SEMESTRUL I 2017

Cap. 1. STADIUL ACTUAL AL PROCESULUI DE PLANIFICARE DE MEDIU

APM Galaţi a finalizat Planul Local de Acţiune pentru Mediu pentru judeţul Galaţi(PLAM) actualizat 2011, ţinând cont pe de o parte de modificările apărute în legislaţia de mediu, iar pe de altă parte de programele de dezvoltare durabilă, sistemele de management al mediului, strategiile şi planurile de implementare ale acquis-ului comunitar. Etapele parcurse în procesul de revizuire au fost în conformitate cu Ghidului practic al planificării de mediu, elaborat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. APM Galaţi a început procesul de revizuire PLAM în 2016.Instituţionalizarea procesului s-a realizat prin emiterea Ordinului nr. 92/23.03.2016 de către Instituţia Prefectul Judeţului Galali, care include structura organizatorică a planului de acţiune şi listele cu reprezentanţii din fiecare componentă a structurii.S-au identificat şi prioritizat problemele de mediu la nivelul judeţului Galaţi.S-au constituit subgrupurile de lucru în vederea realizării planului de acţiune.A fost realizat planul de acţiune.Materialul final se află în curs de redactare.

1.1 Iniţierea procesului de actualizare

Având în vedere faptul că PLAM-ul necesită o ajustare periodică pentru a reflecta noile informaţii, pe baza concluziilor analizei raportului de evaluare şi ţinând cont de evoluţia contextului instituţional şi legislativ, precum şi de noile oportunităţi de parteneriat, tehnologice, financiare,APM Galaţi a demarat procesul de actualizare a PLAM 2006. S-a adus la cunoştinţa publicului actualizarea PLAM în judeţul Galaţi prin introducerea informaţiilor pe site-ul propriu. Toate consiliile locale aparţinând judeţului Galaţi au fost informate cu privire la demararea procesului de actualizare a PLAM şi au fost solicitate propuneri de proiecte ce vizează mediul care pot fi incluse în PLAM Galaţi. Observaţiile transmise au fost operate în draft-ul PLAM actualizat, care a fost postat pe site-ul APM Galaţi în luna iunie 2011.

1.2. Identificarea părţilor participante la P.L.A.M. şi stabilirea structurii organizatorice

S-a procedat la identificarea instituţiilor participante şi la stabilirea noii structuri organizatorice a PLAM revizuit. Au fost cooptaţi reprezentanţii instituţiilor cheie care au responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi a sănătăţii publice, ONG-uri, instituţii de învăţământ, unităţi industriale. Coordonatorul Planului Local de Acţiune pentru Mediu este reprezentantul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi doamna director executive Carmen Sandu

1.3. Instituţionalizarea desfăşurării procesului de planificare

S-a înaintat prin adresa ARPM Galaţi nr.10413/03.11.2011 către Consiliul Judeţean Galaţi structura organizatorică şi lista cu persoanele nominalizate în procesul de planificare, în vederea aprobării acesteia. Pentru eficientizare, aceeaşi structură a fost înaintată şi către Instituţia Prefectului Galaţi prin adresa ARPM Galaţi nr.1691/01.03.2012. Instituţionalizarea desfăşurării procesului de planificare a Planului Local de Acţiune pentru Mediu, s-a realizat prin emiterea de către Instituţia Prefectului Galaţi a Ordinului nr. 133/09.03.2012, care include structura organizatorică a planului de acţiune şi listele cu reprezentanţii din fiecare componentă a structurii.

1.4. Evaluarea potenţialului şi a limitărilor comunităţii

S-a actualizat starea mediului cu datele recente deţinute pentru perioada 2009-2011, ca urmare a modificărilor induse în starea calităţii componentelor de mediu şi/sau a altor aspecte de dinamică socio-economică, legislativă, tehnică. Pentru evaluarea limitelor potenţialului natural, economic şi social al judeţului s-a folosit analiza SWOT, prin identificarea punctelor tari interioare şi a oportunităţilor exterioare pe care le poate folosi comunitatea, precum şi a punctelor slabe interioare ale comunităţii şi ameninţările exterioare. Au fost stabilite şi recomandări cadru pentru protejarea fiecărei componente de mediu. PUNCTE TARI PUNCTE SLABE Condiţii naturale locale Poziţia geografică avantajoasă, la extremitatea estică a României, la intersecţia principalelor trasee rutiere şi căi ferate de ieşire din UE Relief bogat: câmpie, podiş, luncă Reţea hidrografică echilibrat repartizată pe teritoriul judeţului Condiţii naturale locale Fenomene naturale extreme: inundaţii, ninsori abundente, secete Extinderea suprafaţelor terenurilor degradate ca urmare a reducerii suprafeţelor cultivate cu vie şi a livezilor Potenţialul economic Numărul mare de întreprinderi mici şi mijlocii în judeţ Ponderea mare a sectorului privat în economie Judeţul Galaţi are calitatea de membru al Euroregiunii Dunărea de Jos (împreună cu districtele sudice ale Republicii Moldova şi cele vestice ale Ucrainei) şi face parte din Zona Comercială Liberă Galaţi - Giurgiuleşti - Reni Potenţialul economic Echipamente şi tehnologii depăşite Capacitatea lentă de adaptare a întreprinderilor la modificările intervenite în structura pieţei Industrie poluatoare, mare consumatoare de materii prime şi energie Investiţii reduse în agricultură şi industrie Agricultură slab dezvoltată Acorduri de cooperare care nu sunt susţinute tehnic şi executiv Absenţa unui sistem de valorificare a potenţialului parteneriatelor regionale, judeţene, locale şi instituţionale existente Infrastructură Cel mai mare port situat pe Dunărea maritimă Mare nod de trafic comercial: pe cale fluvială la canalul Rhin Main Dunăre, pe cale ferată pe linia cu ecartament mărit către ţările ex sovietice Electrificarea localităţilor Modernizarea echipamentelor de telecomunicaţii şi extinderea telefoniei mobile Infrastructură Infrastructură urbană necorespunzătoare în zonele periferice Lipsa autostrăzilor şi drumurilor rapide în judeţ Starea necorespunzătoare a drumurilor existente Alimentarea cu apă din reţeaua publică a localităţilor rurale este scăzută sau inexistentă Reţeaua de canalizare deficitară în mediul urban şi inexistentă în mediul rural Dotări social-culturale, sanitare insuficiente în mediul rural Lipsa managementului integrat al deşeurilor Funcţionarea necorespunzătoare a staţiilor de tratare şi epurare a apelor uzate, precum şi evacuarea directă a apelor uzate Potenţial uman Existenţa unui mediu ştiinţific şi universitar bine dezvoltat Nivel ridicat al gradului de calificare profesională Potenţial uman Slaba reprezentanţă a societăţii civile (ONG-uri) cu activităţi în domeniul protecţiei mediului, comunităţii, dezvoltării generale a judeţului Populaţia îmbătrânită în zona rurală Reducerea speranţei de viaţă Rata şomajului ridicată Educaţie ecologică superficială Turism Potenţial turistic natural şi construit bogat Numeroase agenţii de turism Turism Serviciile oferite sunt limitate şi uneori de slabă calitate Infrastructura turistică slab dezvoltată sau inexistentă în mediul rural Potenţial turistic nevalorificat corespunzător Informaţie turistică limitată Nepăstrarea tradiţiilor etnofolclorice Zone protejate Numeroase zone protejate declarate Diversitate privind valoarea şi importanţa ariilor Zone protejate Slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici privind gestionarea adecvată a ariilor protejate Zonele protejate nu sunt clar delimitate, nu sunt bornate şi supravegheate curent Inexistenţa unei structuri de administraţie a Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior Resurse financiare şi umane scăzute pentru managementul ariilor protejate şi a biotopurilor Protecţia mediului Legislaţia de mediu armonizată cu legislaţia Uniunii Europene, strategii şi planuri de implementare a Directivelor UE pe fiecare sector de mediu Structuri instituţionale de bază şi resurse umane calificate în domeniul protecţiei mediului Experienţa în derularea proiectelor finanţate din fonduri de pre-aderare şi post-aderare sau din alte surse externe Realizarea Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor Existenţa unor strategii privind soluţionarea problemelor de mediu Protecţia mediului Lipsa cunoştinţelor sau experienţă limitată privind practicile internaţionale de refacere a mediului înconjurător Nivelul relativ scăzut al investiţiilor în sectoarele de mediu, comparativ cu necesarul de investiţii pentru conformarea cu standardele europene Insuficienta preocupare a agenţilor economici în ceea ce priveşte minimizarea, recuperarea şi reutilizarea deşeurilor OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI Utilizarea fondurilor UE ca o contribuţie importantă pentru îmbunătăţirea standardelor de mediu. Creşterea standardelor de viaţă şi a oportunităţilor economice prin asigurarea unor servicii publice de calitate, prin reconstrucţia ecologică a siturilor poluate, prin reducerea riscurilor la dezastre naturale. Existenţa unor planuri de investiţii pe termen lung, în condiţiile dezvoltării durabile. Implementarea legislaţiei cu privire la introducerea celor mai bune tehnologii disponibile în infrastructura de mediu; creşterea eficienţei utilizării resurselor şi a energiei. Îmbunătăţirea accesului populaţiei şi agenţilor eonomici la servicii publice de apă, canalizare şi termoficare. Îmbunătăţirea performanţelor operatorilor de servicii publice. Dezvoltarea unei pieţe viabile de reciclare a deşeurilor. Dezvoltarea de parteneriate public - private pentru sectorul de mediu. Acces la know- how şi concepte noi menite să crească competitivitatea judeţului şi atractivitatea acestuia pentru cooperări externe. Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în scopul dezvoltării infrastructurii şi a creşterii economice. Existenţa programelor de finanţare a cooperării transfrontaliere. Promovarea investiţiilor de mediu în zone de risc ecologic. Riscul neadaptării la condiţiile de calitate impuse de UE. Capacitatea scăzută a beneficiarilor finali şi a autorităţilor locale de a elabora proiecte şi de a aplica la standardele europene. Neconformarea cu cerinţele Directivelor UE pentru sectorul de apă şi gestiunea deşeurilor, în condiţiile unei absorbţii scăzute a fondurilor europene, cauzată de procesul complex de pregătire şi gestionare a proiectelor, precum şi datorită co-finanţării costisitoare. Ineficienta investiţiilor pe termen scurt şi mediu pentru reducerea riscurilor de dezastre naturale. Dificultăţi în susţinerea costurilor de investiţie a proiectelor în domeniul infrastructurii de mediu, în special de către comunităţile mici şi medii. Costuri ridicate pentru conformarea cu standardele europene privind optimizarea tehnologiilor şi folosirea BAT pentru agenţii economici. Instabilitatea legislaţiei cu impact asupra mediului. Întârzierea modernizării sau a dezvoltării infrastructurii de circulaţie. Nivelul scăzut al cooperărilor antreprenoriale transfrontaliere, datorită lipsei cunoştinţelor reciproce despre piaţă şi a fluxului redus de informaţii

Identificarea şi evaluarea problemelor/aspectelor de mediu

Pentru identificarea şi evaluarea problemelor de mediu au fost folosite următoarele surse: raportul anual privind starea mediului, legislaţia în vigoare, strategii, planuri de implementare a Directivelor Europene, consultarea comunităţii, etc. La identificarea problemelor de mediu s-au avut în vedere: problemele de mediu existente care au fost generate de activităţi trecute, probleme generate de activităţi prezente, probleme potenţiale, generate de activităţi viitoare. Problemele viitoare cu care s-ar putea confrunta comunităţile din judeţ au fost identificate prin luarea în considerare a prevederilor planurilor de dezvoltare economică şi socială elaborate la nivelul localităţilor, al judeţului şi al regiunii.

Ierarhizarea şi prioritizarea problemelor de mediu

S-a utilizat metoda recomandată în ,,Ghidul practic al planificării de mediu’’ şi anume, metoda analizei multicriteriale, bazată pe matrici care conduc la obţinerea unor valori numerice(scoruri), care oferă obţinerea unor rezultate cât mai obiective. Tabelul ierarhizãrii şi prioritizãrii problemelor identificate: Scor prioritizare Cod identificare Denumirea problemei Scor ierarhizare 134.9 PM-01 MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 26.6 124.5 PM-02 POLUAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ 26.33 115.6 PM-09 DEGRADAREA MEDIULUI NATURAL ŞI ANTROPIC 26 106.6 PM-04 PERICOLE GENERATE DE ACCIDENTE MAJORE, FENOMENE NATURALE ŞI ANTROPICE 2 109.5 PM-07 POLUAREA SOLULUI ŞI A APELOR SUBTERANE 25.25 106.14 PM-05 POLUAREA ATMOSFEREI ŞI COMBATEREA FENOMENELOR DE SCHIMBĂRI CLIMATICE 24.85 108 PM-06 ASIGURAREA NECORESPUNZĂTOARE A STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI 23.33 120.8 PM-08 URBANIZAREA MEDIULUI 23 97.33 PM-13 POLUAREA MEDIULUI DATORATĂ ACTIVITĂŢII DIN TRANSPORT 23.33 114.25 PM-11 DEGRADAREA MEDIULUI DATORITĂ TURISMULUI SI AGREMENTULUI 22.25 95 PM-03 CALITATEA ŞI CANTITATEA NECORESPUNZĂTOARE A APEI POTABILE 22 118.5 PM-10 DEZVOLTARE DURABILĂ, EDUCAŢIE ECOLOGICĂ Ş INFORMAREA COMUNITĂŢII 21.5 103 PM-12 ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII AUTORITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PENTRU MANAGEMENTUL PROBLEMELOR DE MEDIU 21.00

Redefinirea obiectivelor strategice, redefinirea ţintelor, revizuirea indicatorilor

Au fost corelate cu obiectivele naţionale şi regionale de mediu pentru perioada 2007-2012, elaborate în cadrul proiectului ,,Întărirea capacităţii instituţionale pentru implementarea şi punerea în aplicare a directivei SEA şi de raportare’’.

Cap. 2. APROBĂRI OBŢINUTE PRIVIND ELABORAREA, ACTUALIZAREA P.L.A.M.

Cea mai importantă etapă în procesul de planificare de mediu o constituie aprobarea oficială a documentului PLAM, drept pentru care acesta a fost înaintat către Consiliul Judeţean Galaţi prin adresa ARPM nr. 4472/24.05.2012.

Cap.3. RAPORTUL ANUAL DE EVALUARE A REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII P.L.A.M.

Ţinând seama de principiile generale de protecţie a mediului, de starea factorilor de mediu şi de condiţiile specifice din judeţul nostru, la baza stabilirii obiectivelor privind acţiunile ce trebuie întreprinse pentru protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului stau următoarele deziderate: menţinerea şi îmbunătăţirea potenţialului resurselor naturale, apărarea împotriva calamităţilor naturale şi a accidentelor, raportul maxim beneficiu/cost, respectarea prevederilor Convenţiilor şi Programelor internaţionale privind protecţia mediului, procesul continuu de aliniere la standardele Uniunii Europene. Obiectivul major în domeniul protecţiei mediului îl constituie îmbunătăţirea calităţii vieţii prin asigurarea unui mediu curat, care să contribuie la creşterea nivelului de viaţă al populaţiei, la îmbunătăţirea stării de sănătate al acesteia, la conservarea şi ameliorarea stării patrimoniului natural de care judeţul Galaţi beneficiază. Obiectivele strategice din domeniului protecţiei mediului sunt reprezentate de: conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, protecţia sănătăţii umane, utilizarea durabilă a resurselor naturale. Obiectivele prioritare dezvoltarea infrastructurii edilitare şi managementul durabil al resurselor de apă, îmbunătăţirea mediului ambiental prin asigurarea calităţii aerului la nivelul standardelor internaţionale, realizarea obiectivelor privind schimbările climatice, controlul poluării industriale şi managementul riscului, managementul zgomotului ambiental, îmbunătăţirea gradului de utilizare a resurselor naturale prin dezvoltarea sistemelor de management al deşeurilor şi gestiunea substanţelor chimice periculoase, conservarea diversităţii biologice, asigurarea utilizării durabile a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică şi reconstrucţia ecologică a sistemelor deteriorate, Categorii de probleme de mediu identificate la nivelul judeţului Galaţi numărul problemelor specifice de mediu identificate a fost de 64, repartizate în 13 categorii de probleme de mediu: Nr. crt. Categorii de probleme de mediu Total număr acţiuni / Componenţa 1. Managementul deşeurilor 31/23 realizate, 3 în curs de realizare, 5 nerealizate 2. Poluarea apelor de suprafaţă 12/11 realizate, 1 în curs de realizare 3. Calitatea şi cantitatea necorespunzătoare a apei potabile 6/6 realizate 4. Pericole generate de accidente majore, fenomene naturale şi antropice 16/10 realizate, 2 în curs de realizare, 4 nerealizate 5. Poluarea atmosferei şi combaterea fenomenului de schimbări climatice 22/19 realizate, 1 în curs de realizare, 2 nerealizate, 6. Starea de sănătate a populaţiei 5/5 realizate 7. Poluarea solului şi a apelor subterane 7/5 realizate, 1 în curs, 1 nerealizatã 8. Urbanizarea mediului 10/ 8 realizate, 2 în curs 9. Degradarea mediului natural şi antropic 22/20 realizate, 2 în curs de realizare 10. Dezvoltare durabilă, educaţie ecologică şi informarea comunităţii 6/6 realizate 11. Degradarea mediului datorită turismului şi agrementului 14/7 realizate, 1 în curs de realizare,6 nerealizate 12. Întărirea capacităţii autorităţii administraţiei publice pentru managementul problemelor de mediu 6/5 realizate, 1 nerealizată 13. Poluarea mediului datorată activităţilor din transport 6/5 realizate, 1 în curs de realizare

3.1. Concluzii la realizarea acţiunilor scadente în 2016

Din totalul de 79 acţiuni al căror termen scadent este 2017, inclusiv acţiunile permanente, au fost realizate 77 de acţiuni (97.46 %), sunt în curs de realizare 2 acţiuni( 2.53 %).

3.2. Concluzii la realizarea acţiunilor scadente după 2017

Din totalul de 8 acţiuni al căror termen scadent este după 2017, au fost realizate 4 acţiuni(50%), sunt în curs de realizare 2 acţiuni(25%), iar nerealizate 2 acţiuni(25%).

3.3. Concluzii la realizarea acţiunilor total PLAM

Au fost realizate 131 acţiuni, reprezentând 80.36% din totalul de 163 acţiuni identificate, sunt în curs de realizare 13 acţiuni, reprezentând 7.97%, nerealizate 19 acţiuni reprezentând 11.65%.

3.4. Evaluarea rezultatelor implementării PLAM

Stadiul de realizare al acţiunilor, pe categorii de probleme identificate la nivelul judeţului Galaţi, se prezintă astfel: MANAGEMENTUL DEŞEURILOR In cadrul acestei categorii de probleme s-au identificat 10 probleme specifice, pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 31 acţiuni. Cantitativ, dintre acţiunile permanente şi cele cu termen scadent anul 2016, au fost realizate 23, în curs de realizare 3, nerealizate 5. Din punct de vedere calitativ( eficacitate), au fost atinse următoarele obiective specifice: - realizarea unui sistem de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor periculoase, - valorificarea şi reciclarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, - îmbunătăţirea gestiunii uleiurilor uzate, anvelopelor uzate, echipamente cu conţinut de PCB, baterii şi acumulatori, - realizarea unui sistem de colectare, transport şi valorificare a deşeurilor medicale, - reutilizarea şi valorificarea vehiculelor fabricate înainte şi după 1 ianuarie 1980. POLUAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ S-au identificat 6 probleme specifice, pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 12 acţiuni, dintre care 11 acţiuni au avut termene scadente în perioada monitorizată. Dintre acestea sunt realizate 11, în curs de realizare 1. Calitativ(eficacitate), au fost atinse obiectivele specifice propuse pentru monitorizarea calităţii apelor uzate de la spitale. Staţia de epurare a municipiului Galaţi a fost pusă în funcţiune la începutul anului 2012, deţine treaptă mecanică. CALITATEA ŞI CANTITATEA NECORESPUNZĂTOARE A APEI POTABILE In cadrul acestei categorii de probleme s-au identificat 3 probleme specifice, pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 6 acţiuni. Dintre acţiunile cu termen scadent anul 2016, sunt 6 realizate. Conformarea cu termenele stabilite în Planul de Implementare al Directivei privind calitatea apei destinate consumului uman se va realiza odată cu atingerea obiectivului specific de reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii existente de alimentare cu apă în mediul rural existând în derulare proiecte cu fonduri europene. PERICOLE GENERATE DE ACCIDENTE MAJORE, FENOMENE NATURALE ŞI ANTROPICE S-au identificat 9 probleme specifice, pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 16 acţiuni. Dintre acţiunile scadente în perioada monitorizată: 10 realizate, 2 în curs, 4 nerealizate. Au fost întocmite proiectele tehnice în vederea stabilirii soluţiilor de realizare a lucrărilor de apărare inundaţii în b.h. Berheci, b.h. Chineja, între Bereşti şi Băneasa, supraînălţare dig mal stâng pe r. Chineja, pe sectorul Şiviţa-Vânători, lucări de apărare de mal r. Bârlad, acumulare nepermanentă pe r. Tecucel, apărare mal r. Prut în Frumuşiţa, apărare mal r. Prut în localitatea Frumuşiţa, apărare mal r. Prut la Giurgiuleşti, apărare mal râu Prut în dreptul localităţilor Vlădeşti şi Măstăcani, regularizare râu Tecucel, regularizare râu Corozel, continuarea lucrărilor de apărare a malului stâng al r. Siret în localităţile Movileni, Lieşti, Fundeni şi Salcia. POLUAREA ATMOSFEREI ŞI COMBATEREA FENOMENULUI DE SCHIMBĂRI CLIMATICE S-au identificat 7 probleme specifice, pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 22 acţiuni. Dintre acţiunile scadente în perioada monitorizată sunt realizate 19, in curs de realizare 1, nerealizate 2. Măsurile prevăzute în Programul de gestionare a calităţii aerului pentru Galaţi, Vânători şi Şendreni pentru perioada 2010-2013 pentru indicatorul pulberi în suspensie – fracţiunea PM10, cu termen scadent perioada monitorizată, au fost realizate sau sunt în curs de realizare. Pentru reducerea emisiilor de pulberi de la convertizorul nr. 8, desprăfuire primară Oţelăria Lintz Donawitz 3(OLD3) şi Turnarea continuă 3(TC3) aparţinând ArcelorMittal, instalaţiile au fost oprite temporar, repornirea acestora urmând a se realiza în funcţie de strategia de funcţionare a societăţii. STAREA DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI S-au identificat 2 probleme specifice, pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 5 acţiuni, toate cu termene scadente în perioada monitorizată, 5 sunt realizate . 7.POLUAREA SOLULUI SI A APELOR SUBTERANE S-au identificat 4 probleme specifice, pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 7 acţiuni, dintre care 5 acţiuni cu termene scadente în perioada monitorizată 5 realizate,1 nerealizată şi una în curs de realizare. Recuperarea fierului vechi – care se află depozitat în zgură sub formă de scoarţe de fontă şi otel, lentile de fontă şi otel – de pe amplasamentul Haldei de Zgură a ArcelorMittal este efectuată de 2 societăţi: SC PHONIX SLAG SRL şi SC GRAND SMITHY WORKS INTERNATIONAL SRL. Obiectivul specific de asigurare a eliminării deşeurilor rezultate din extracţia produselor petroliere în condiţii conforme cu legislaţia în vigoare este atins prin executarea lucrărilor de dezafectare a depozitului de deşeuri petroliere Independenţa. Conform procesului verbal ARPM Galaţi nr. 8274/06.06.2012 lucrările de dezafectare au fost finalizate. Au fost respectate prevederile Deciziei etapei de încadrare nr. 455/01.07.2011 a ARPM Galaţi pentru proiectul Dezafectare depozit reziduuuri petroliere Independenţa. 8.URBANIZAREA MEDIULUI S-au identificat 5 probleme specifice, pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 10 acţiuni, cu termene scadente în perioada monitorizată. Din cele 10 acţiuni sunt : 8 realizate, in curs de realizare 2. 9.DEGRADAREA MEDIULUI NATURAL ŞI ANTROPIC S-au identificat 5 probleme specifice, pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 22 acţiuni, 22 cu termene scadente în perioada monitorizată. Au fost realizate 20 acţiuni, sunt în curs de realizare 2. Pentru realizarea şi implementarea planurilor de management pentru toate ariile protejate din judeţul Galaţi, custozii ariilor naturale protejate au accesat fonduri pentru 9 arii naturale protejate în scopul conservării speciilor şi habitatelor. S-a realizat un consorţiu între Directia Silvica Galaţi, Asociaţia Human Nature şi Asociaţia Pescarilor Sportivi, în scopul realizării şi implementării unui proiect pentru 4 arii protejate din Galaţi. 10.DEZVOLTARE DURABILĂ, EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ŞI INFORMAREA COMUNITĂŢII S-au identificat 4 probleme specifice, pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 6 acţiuni, toate cu termen permanent. Au fost realizate 6 acţiuni. În anul scolar 2015-2016 au fost încheiate 21 parteneriate educaţionale cu unităţi şi instituţii de învăţământ din judeţul Galaţi şi un parteneriat de colaborare .Crearea cadrului şi a instrumentelor de informare publică de mediu şi de popularizare a legislaţiei de mediu s-a realizat prin comunicate de presă, publicarea de articole scrise de personalul agenţiei, apariţia de articole în presa locală. 11.DEGRADAREA MEDIULUI DATORATĂ TURISMULUI ŞI AGREMENTULUI S-au identificat 4 probleme specifice, pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 14 acţiuni, 2 cu termen permanent.Au fost şi realizate 7acţiuni, este în curs de realizare 1 acţiune şi nerealizate 6 . 13.POLUAREA MEDIULUI DATORATĂ ACTIVITĂŢILOR DIN TRANSPORT S-au identificat 3 probleme specifice, pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 6 acţiuni, din care au fost realizate 5 ,1 în curs de realizare . 12.ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PENTRU MANAGEMENTUL PROBLEMELOR DE MEDIU S-au identificat 2 probleme specifice, pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 6 acţiuni, 6 cu termene scadente în perioada monitorizată. Au fost realizate 5, nerealizate 1. Cooperarea între instituţiile publice şi agenţii economici, în vederea rezolvării problemelor de mediu şi aplicarea corectă a legislaţiei specifice s-a concretizat prin organizarea întâlnirilor bilaterale între autorităţile de mediu şi reprezentanţi ai mediului de afaceri Promovarea integrării specialiştilor în circuitul (inter)naţional profesional s-a realizat prin participarea la proiecte, seminarii, conferinţe. Concluzii: Ca urmare a evaluării atât cantitative (realizare), cât şi calitative (eficacitate), problema Managementul deşeurilor deţine numărul cel mai mare de acţiuni realizate (21) din numărul total de acţiuni identificate (31).

Cap. 4. STADIUL DE REALIZARE AL OBIECTIVELOR/ACŢIUNILOR INCLUSE ÎN P.L.A.M.

Termen de realizare Număr acţiuni realizate Număr acţiuni realizate în avans Număr acţiuni în curs de realizare Număr acţiuni nerealizate Număr acţiuni amânate Număr acţiuni anulate Total acţiuni Permanente 75 0 1 2 0 0 78 ≤ 2017 54 0 11 17 0 0 82 > 2017 2 0 1 0 0 0 3 Total 131 0 13 19 0 0 163

Cap. 5. DEMERSURILE ÎNTREPRINSE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA COLABORĂRII CU AUTORITĂŢILE LOCALE ŞI CU ALTE INSTITUŢII IMPLICATE ÎN PROCESUL DE PLANIFICARE DE MEDIU

In vederea realizării ierarhizării şi prioritizării problemelor de mediu au fost solicitate propuneri şi observaţii de la toate instituţiile implicate în procesul PLAM. Observaţiile primite au fost analizate şi au fost introduse în draft-ul PLAM revizuit.

Cap. 6. OPORTUNITĂŢILE/DIFICULTĂŢILE ÎNTÂMPINATE ÎN DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE PLANIFICARE DE MEDIU

Oportunităţi: - întocmirea Strategiei de dezvoltare a judeţului Galaţi(2010) realizată de Consiliul Judeţului Galaţi. Dificultăţi: - modificarea persoanelor nominalizate în Comitetul de Coordonare şi în Grupul de lucru al PLAM, - dificultăţi în colectarea datelor în procesul de monitorizare a implementării PLAM, - lipsa bazei legale pentru aprobarea PLAM(solicitată de Consiliul Judeţului Galaţi).

Cap. 7. ACTIVITĂŢI REALIZATE ÎN PERIOADA SEMESTRULUI I 2013 PENTRU DISEMINAREA INFORMAŢIEI PRIVIND P.L.A.M.

APM Galaţi a postat informaţiile referitoare la stadiul implementării PLAM pe site-ul agenţiei.Incepând cu semestrul I 2013 au fost introduse în SIM informaţiile privind PLAM revizuit şi monitorizarea PLAM . În semestrul I 2017 au avut loc următoarele activităţi: au fost publicate articole în presa locală; au fost intensificate activităţile de educaţie ecologică ca urmare a încheierii de parteneriate de colaborare cu instituţiile de învăţământ din judeţul Galaţi şi continuarea colaborării cu ONG-uri de mediu din Galaţi.

Cap. 8. STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21

Stadiul implementării proiectelor incluse în Agenda Locală 21

Municipiul Galaţi a făcut parte, împreună cu alte 9 municipii din România (Iaşi, Râmnicu - Vâlcea, Giurgiu, Târgu Mureş, Ploieşti), din grupa oraşelor pilot selecţionate de Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă Bucureşti, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Academia Română, pentru implementarea Agendei 21 Locale, în cadrul unui proiect cu o durată de 3 ani, începând cu anul 2002.

Nr. crt. Denumirea proiectului/ Beneficiar Localizare Domeniul de mediu Stadiul de realizare Sursele de finanţare Observaţii 1. Studiu de soluţie pentru Staţia de selecţie şi prelucrare a deşeurilor menajere municipiul Galaţi managementul deşeurilor nerealizat Guverul Spaniei Durata proiectului-1 an 2 Realizarea unei gestiuni integrate a deşeurilor urbane-instalaţie de selecţie, prelucrare deşeuri menajere municipiul Galaţi managementul deşeurilor realizat ISPA-75% Consiliul local-25% Durata proiectului-3 ani 3 Modernizarea gropii de gunoi a oraşului-groapa ecologică municipiul Galaţi managementul deşeurilor realizat Primăria Galaţi Programe externe Durata proiectului-8 ani 4 Crearea unui Centru Independent Regional de Controlul Calităţii Mediului cu rol de monitorizare şi de formare şi perfecţionare a specialiştilor în domeniu judeţul Galaţi monitorizarea şi managementul mediului nerealizat 30.000 euro Primăria Galaţi Alte surse Durata proiectului-2 ani 5 Determinarea surselor principale de poluare industrială şi a costurilor aducerii lor la normele europene-Identificarea instalaţiilor IPPC din municipiu. Fixarea BAT necesare judeţul Galaţi monitorizarea şi managementul mediului nerealizat Primăria Galaţi 50% Alte surse Durata proiectului-4 ani 6 Utilizarea inteligenţei artificiale pentru determinarea efectului toxic al poluanţilor asupra sănătăţii populaţiei municipiul Galaţi sănătatea populaţiei nerealizat 20.000 euro Primăria Galaţi Alte surse Durata proiectului-3 ani 7 Tratamentul solurilor poluate. Curs internaţional de formare profesională municipiul Galaţi sol nerealizat Primăria Galaţi Alte surse Durata proiectului-3 ani

Cap. 9. ANEXA 1 – Stadiul proiectelor incluse în Portofoliul de proiecte al Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului

Cap. 10. ANEXA 2 – Tabel centralizator cu propunerile de proiecte din Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului direcţionate către PRAM/PLAM.

ŞEF SERVICIU CFM

Fica Boldea

Întocmit,

Drãghici Gabriela

Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

e-mail: gabriela.munteanu@arpmgl.anpm.ro, telefon 0236460049